## Tabelle1
ASTTN-Framework
Projektvorbereitung |  |  | Anforderungsanalyse |  |  | Konzeption |  |  | Aufbau |  |  | Testbetrieb |  |  | Abschluss
Projektziel definieren | 1 | 1h | Ist – Zustand erheben | 11 | 1h | SOLL-Prozess definieren | 21 | 1h | Programmierung | 31 | 4x36h | Stationen an Testorten betreiben | 41 | 6h | Qualitätsprüfung Dokumentation | 51 | 6h
Projektauftrag erstellen | 2 | 1h | Anforderungen erheben | 12 | 1h | Architektur definieren | 22 | 2h | Testszenarien kreieren, eventuelle Betriebserlaubnisse beantragen | 32 | 2h | Korrekturschleifen planen und durchführen | 42 | 12h | KnowHow-Transfer | 52 | 6h
Projektteam zusammenstellen / Stakeholder gewichten | 3 | 1h | Schnittstelle identifizieren | 13 | 2h | Technologie recherchieren | 23 | 4x8h | Korrekturschleifen planen und durchführen | 33 | 12h |  |  |  | Übergabe | 53 | 3h
|  |  | Lastenheft | 14 | 8h | Hardware zusammenstellen und installieren | 24 | 2h | Dokumentation erstellen | 34 | 8h
[6 empty] | Pflichtenheft | 25 | 8h | Sensorkonfigurationen erstellen | 35 | 6h