## Tabelle1
ASTTN-Framework
Projektvorbereitung |  |  | Anforderungsanalyse |  |  | Konzeption |  |  | Aufbau |  |  | Testbetrieb |  | Abschluss
Projektziel definieren | 1 | 1h | Ist – Zustand erheben | 20 | 1h | SOLL-Prozess definieren | 30 | 1h | Programmierung | 40 | 4x36h | Stationen an Testorten betreiben | 50 | Qualitätsprüfung Dokumentation | 60
[13 empty] | 6h |  | 6h
Projektauftrag erstellen | 2 | 1h | Anforderungen erheben | 21 | 1h | Architektur definieren | 31 | 2h | Testszenarien kreieren, Eventuelle Betriebserlaubnisse Beantragen | 41 | 2h | Korrekturschleifen planen Und durchführen | 51 | KnowHow-Transfer | 61
[13 empty] | 12h |  | 6h
Projektteam zusammenstellen / Stakeholder gewichten | 3 | 1h | Schnittstelle identifizieren | 22 | 2h | Technologie recherchieren |  | 4x8h | Korrekturschleifen planen Und durchführen |  | 12h |  |  | Übergabe | 62
3h
|  |  | Lastenheft |  | 8h | Hardware zusammenstellen Und installieren |  | 2h | Dokumentation erstellen |  | 8h
[6 empty] | Pflichtenheft |  | 8h | Sensorkonfigurationen erstellen |  | 6h