## Tabelle1
Risiko | Gegenmassnahme | Risikoklasse
Unsachgemäßer Gebrauch der Hardware (RTFM) | RTFM, ersetzen/reparatur defekter Hardware | gering
TTN ändert Schnittstellen | Quelltext anpassen | gering
TTN-Gateway werden abgeschaltet |  | mittel
Betriebserlaubnis von Ämtern benötigt und nicht erteilt | Testbetrieb auf Privatgelände | mittel
Projektkomponenten können auf vorhandener Hardware nicht umgesetzt werden | Anpassung der Projektumsetzung / des Projektzieles / der Hardware | gering
TTN löst sich auf | Wechsel des Anbieters | sehr gering
Signalabdeckung im Testgebiet ungenügend | Vorheriger Test der Signalstärke im Testgebiet | mittel