## Tabelle1
Projektstrukturplan | [5 empty] | Klare Sicht im Kupfergraben
Projektvorbereitung | 1 |  | Anforderungsanalyse | 2 |  | Konzeption | 3 |  | Aufbau | 4 |  | Testbetrieb | 5 |  | Abschluss | 6
Projektziel definieren | 10 | 1h | Ist – Zustand erheben | 20 | 1h | SOLL-Prozess definieren | 30 | 1h | Programmierung Arduino & Sensoren | 40 | 4x18h | Testorte erkunden und festlegen | 50 | 6h | Qualitätsprüfung Dokumentation | 60 | 6h
Projektauftrag erstellen | 11 | 1h | Anforderungen erheben | 21 | 1h | Architektur definieren | 31 | 2h | Programmierung Serverseitig | 41 | 4x18h | Station(en) an Testorten betreiben | 51 | 6h | KnowHow-Transfer | 61 | 6h
Projektteam zusammenstellen / Stakeholder gewichten | 12 | 1h | Schnittstelle identifizieren | 22 | 2h | Technologie recherchieren | 32 | 4x8h | Testszenarien kreieren, eventuelle Betriebserlaubnisse beantragen | 42 | 2h | Korrekturschleifen planen und durchführen | 52 | 12h | Übergabe | 62 | 3h
|  |  | Testgebiet erkunden | 23 | 6h | Hardware zusammenstellen und installieren | 33 | 2h | Korrekturschleifen planen und durchführen | 43 | 12h
|  |  | Lastenheft | 24 | 8h | Pflichtenheft | 34 | 8h | Dokumentation erstellen | 44 | 8h
[9 empty] | Sensorkonfigurationen erstellen | 45 | 6h